## Slide 1
Comitato di Sorveglianza
PSR Puglia 2014 – 2020
6 giugno 2018

## Slide 2
STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

## Slide 3
I dati finanziari riportati derivano dai decreti di pagamento AGEA pubblicati nell’apposita sezione del portale SIAN e sono aggiornati al decreto n. 158 del 04/05/2018.
Aggiornamento PSR del 7 novembre 2017.

## Slide 4
DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PSR PUGLIA 2014 - 2020
Il PSR Puglia 2014 – 2020 ha una dotazione finanziaria di € 1.616.730.578,51 di spesa pubblica, inclusa la decurtazione che ha subito la Misura 2 e che ammonta a € 21.150.413,22. Tale somma è stata destinata alle zone terremotate del centro Italia.

## Slide 5
Importo complessivo erogato (spesa pubblica) € 201.956.036,12
IMPORTI EROGATI

## Slide 6
Chart: 
| Trascinamenti | Nuova programmazione
Trascinamenti Nuova programmazione | 112952437.55 | 89003598.57
RIPARTIZIONE DELLA SPESA

## Slide 7
Totale beneficiari ammessi in transizione | 2.198 | 
Totale beneficiari che hanno concluso i progetti | 1.826 | 83%
Totale DdP liquidate da funzionari istruttori | 2.408 | 
Importo impegnato per la transizione | € 194.430.530 | 
Importo liquidato per la transizione | € 112.952.438 | 58%
PROGETTI IN TRANSIZIONE
2007-2013 2014-2020

## Slide 8
Priorità e relative Focus Area
PRIORITÀ 2
Potenziare la competitività dell’agricoltura e la redditività delle aziende agricole
Avvisi pubblici
Avanzamento della spesa

## Slide 9
PRIORITÀ 2 – Avvisi pubblici: bandi attivati e risorse assegnate
Focus Area | Misura Sottomisura Operazione | Dotazione finanziaria (€) | Importo impegnato in transizione (€) | Importi a Bando (€) | Dotazione residua (€)
2 a | 4.1.A | 245.000.000,00 | 13.500.000,00 | 120.000.000,00 | 103.070.000,00
 | 4.1.A (FEI) |  |  | 7.250.000,00 | 
 | 4.1.A (Confidi) |  |  | 1.180.000,00 | 
 | 4.1.C |  |  | Bando da attivare | 
 | 6.4 (Singolo) | 70.000.000,00 | 1.500.000,00 | 20.000.000,00 | 26.089.869,00
 | 6.4 (Pacchetto) |  |  | 21.900.131,00* | 
 | 6.4 (Confidi) |  |  | 510.000,00 | 
 | 8.6 | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | Bando da attivare | 3.750.000,00
 | 16.1 | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.950.000,00
 | 16.2 | 30.000.000,00 | 7.350.000,00 | Bando da attivare | 22.650.000,00
2 b | 1.1 | 13.000.000,00 | 320.000,00 | 4.000.000,00 | 8.680.000,00
 | 1.2 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.500.000,00
 | 1.3 | 7.000.000,00 | 0,00 | Bando da attivare | 7.000.000,00
 | 4.1.B | 105.000.000,00 | 16.500.000,00 | 184.673.986,00* | - 96.793.996,00
 | 4.1.B (Confidi) |  |  | 620.000,00 | 
 | 6.1 | 100.000.000,00 | 250.000,00 | 60.000.000,00 | 39.750.000,00
* Trattasi di importi richiesti fino al 1288° beneficiario in graduatoria ovvero l’ultimo ammesso all’istruttoria T-A (DAdG n.85 del 30/03/2018)

## Slide 10
Misura Sottomisura Operazione | Domande Pervenute | Importo richiesto (€) | Fase del procedimento | DdS ricevibili | DdS Ammissibili all’istruttoria | N. Conc. | Importi Concessi (€)
4.1.A | 3.212 | 630.779.362 | Istruttoria di ammissibilità | 3.078 | 652 |  | 
4.1.A (FEI) |  |  | Concessioni |  |  | 1 | 7.250.000
4.1.A (Confidi) |  |  | Concessioni |  |  | 1 | 1.180.000
4.1.C | Pubblicazione del bando prevista per Ottobre 2018 |  |  |  |  |  | 
6.4 | 704 | 98.484.651 | Istruttoria di ammissibilità | 560 | 162 |  | 
6.4 (Pacchetto) | 409 | 56.074.581 | Istruttoria di ammissibilità | 402 | 162 |  | 
6.4 (Confidi) |  |  | Concessioni |  |  | 1 | 510.000,00
8.6 | Pubblicazione del bando prevista per Giugno 2018 |  |  |  |  |  | 
16.1 | 219 | 2.507.244 | Istruttoria di ammissibilità | 164 | 138 |  | 
16.2 | Pubblicazione del bando prevista per Giugno 2018 |  |  |  |  |  | 
1.1 | 124 | 19.816.274 | Istruttoria di ricevibilità |  |  |  | 
1.2 | 93 | 6.776.366 | Istruttoria di ammissibilità | 93 |  |  | 
1.3 | Pubblicazione del bando prevista per Giugno 2018 |  |  |  |  |  | 
4.1.B | 4.508 | 574.214.817 | Istruttoria di ammissibilità | 4.477 | 1.086 |  | 
4.1.B (Confidi) |  |  | Concessioni |  |  | 1 | 620.000
6.1 | 5.202 | 236.570.000 | Istruttoria di ammissibilità | 5.157 | 1.288 |  | 
PRIORITÀ 2 – Avvisi pubblici: avanzamento procedurale

## Slide 11
PRIORITÀ 2 – Sintesi della situazione finanziaria
Dotazione finanziaria |  | € 583.000.000,00 | 
Importi impegnati nella transizione |  | € 40.670.000,00 | 7%
Importi impegnati a bando |  | € 422.684.117,00 | 73%
Importi da assegnare | Sottomisura 1.3 | € 7.000.000,00 | 11%
 | Sottomisura 4.1.C | € 32.000.000,00 | 
 | Sottomisura 16.2 | € 22.650.000,00 | 
 | Sottomisura 8.6 | € 3.750.000,00 | 
Dotazione residua |  | € 54.245.883,00 | 9%

## Slide 12
*Corrisponde al budget dei bandi emanati sommato agli importi derivanti dagli impegni in transizione. Per le misure PSR 2014-2020 con bandi non ancora emanati, l’importo impegnato si riferisce unicamente agli importi derivanti dagli impegni in transizione. ** Corrisponde alla sommatoria di tutti i pagamenti effettuati per la/e Sottomisura/e, Operazione/i indicata/e.
PRIORITÀ 2 – Avanzamento della spesa

## Slide 13
PRIORITÀ 2 – Avanzamento della spesa
Totale importi erogati | € 25.385.696,75 | 
Importi erogati per la transizione | € 25.385.696,75 | 100%
Importi erogati per la Nuova Programmazione | € 0,00 | 0%
Totale importi impegnati per la transizione | € 40.670.000,00 | 
Importi da erogare per la transizione | € 15.284.303,25 | 38%

## Slide 14
Priorità e relative Focus Area
PRIORITÀ 3
Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi
Avvisi pubblici
Avanzamento della spesa

## Slide 15
Focus Area | Misura Sottomisura Operazione | Dotazione finanziaria (€) | Importo impegnato in transizione (€) | Importi a Bando (€) | Dotazione residua (€)
3 a | 2.1 | 10.772.352,07 | 70.000,00 | Da attivare | 10.702.352,07
 | 2.3 | 1.077.234,71 |  | Da attivare | 1.077.234,71
 | 3.1 | 13.000.000,00 | 130.000,00 | 9.779.105,00* | 3.090.895,00
 | 3.2 | 5.000.000,00 | 715.000,00 | 2.283.364,15 | 1.635,85
 |  |  |  | 500.000,00 | 
 |  |  |  | 1.500.000,00 | 
 | 4.2 | 90.000.000,00 | 38.500.000,00 | 51.500.000,00 | - 3.440.000,00
 | 4.2 (FEI) |  |  | 2.750.000,00 | 
 | 4.2 (Confidi) |  |  | 690.000,00 | 
 | 9.1 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00
 | 16.3.1 | 2.500.000,00 | 0,00 | Da attivare | 2.500.000,00
 | 16.3.2 | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00
 | 16.4 | 5.000.000,00 | 0,00 | Da attivare | 5.000.000,00
3 b | 5.1 A | 10.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00
 | 5.2 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00
PRIORITÀ 3 – Avvisi pubblici: bandi attivati e risorse assegnate
* Trattasi di importi richiesti fino al 1288° beneficiario in graduatoria ovvero l’ultimo ammesso all’istruttoria T-A (DAdG n.85 del 30/03/2018)

## Slide 16
Misura Sottomisura Operazione | Domande Pervenute | Importo richiesto (€) | Fase del procedimento | DdS ricevibili | DdS Ammissibili all’istruttoria | N. Concessioni | Importi Concessi (€)
2.1 | Pubblicazione del bando a seguito della modifica del PSR |  |  |  |  |  | 
2.3 | Pubblicazione del bando a seguito della modifica del PSR |  |  |  |  |  | 
3.1 | 4.245 | 34.523.453,00 | Istruttoria di ammissibilità | 4.233 | 1.081 |  | 
3.2 (Bando 2016) | 40 | 2.283.364,15 | Concessioni | 36 | 35 | 32 | 2.178.079,25
3.2 (Bando 2017) | 18 | 930.764,00 | Concessioni | 17 | 10 | 10 | 694.797,82
3.2 (Bando 2018) | 18 | 1.763.641,43 | Istruttoria di ammissibilità | 14 | 14 |  | 
4.2 | 564 | 432.125.800,27 | Istruttoria di ricevibilità |  |  |  | 
4.2 (FEI) |  |  | Concessioni |  |  | 1 | 2.750.000,00
4.2 (Confidi) |  |  | Concessioni |  |  | 1 | 690.000,00
9.1 | 25 | 10.557.956,68 | Istruttoria di ammissibilità | 23 |  |  | 
16.3.1 |  |  |  |  |  |  | 
16.3.2 | 54 | 5.233.855,21 | Istruttoria di ammissibilità | 47 | 15 |  | 
16.4 | Pubblicazione del bando a seguito della modifica del PSR |  |  |  |  |  | 
5.1.A | 150 | 2.345.511,30 | Istruttoria di ammissibilità | 144 | 144 |  | 
5.2 |  |  | Bando in corso |  |  |  | 
PRIORITÀ 3 – Avvisi pubblici: avanzamento procedurale

## Slide 17
PRIORITÀ 3 – Avanzamento procedurale
Dotazione finanziaria |  | € 154.849.586,78 | 
Importi impegnati nella transizione |  | € 39.415.000,00 | 25%
Importi impegnati a bando |  | € 90.502.469,15 | 59%
Importi da assegnare | Misura 2 | € 11.779.586,78 | 12%
 | Sottomisura 16.3.1 | € 2.500.000,00 | 
 | Sottomisura 16.4 | € 5.000.000,00 | 
Dotazione residua |  | € 5.652.530,85 | 4%

## Slide 18
*Corrisponde al budget dei bandi emanati sommato agli importi derivanti dagli impegni in transizione. Per le misure PSR 2014-2020 con bandi non ancora emanati, l’importo impegnato si riferisce unicamente agli importi derivanti dagli impegni in transizione. ** Corrisponde alla sommatoria di tutti i pagamenti effettuati per la/e Sottomisura/e, Operazione/i indicata/e.
PRIORITÀ 3 – Avanzamento della spesa

## Slide 19
PRIORITÀ 3 – Avanzamento della spesa
Totale importi erogati | € 27.646.217,09 | 
Importi erogati per la transizione | € 25.289.234,71 | 91%
Importi erogati per la Nuova Programmazione | € 2.356.982,38 | 9%
Totale importi impegnati per la transizione | € 39.415.000,00 | 
Importi da erogare per la transizione | € 14.125.765,29 | 36%

## Slide 20
Priorità e relative Focus Area
PRIORITÀ 4
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
Avvisi pubblici
Avanzamento della spesa

## Slide 21
Focus Area | Misura Sottomisura Operazione | Dotazione finanziaria (€) | Importo impegnato in transizione (€) | Importi a Bando * Importi concessi ** (€) | Dotazione residua (Eccedenze e Splafonamenti) (€)
4 a | 4.4 | 75.000.000,00 | 4.700.000,00 | Da attivare | 70.300.000,00
 | 8.5 | 40.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.388.430,00 * | 13.611.570,00
 | 10.1.4/5/6 | 16.000.000,00 | 2.200.000,00 | 5.000.000,00 ** | 8.800.000,00
 | 10.2 | 20.000.000,00 | 5.000.000,00 | Da attivare | 15.000.000,00
 | 12 | 249.743,80 | 249.743,80 | Solo Transizione | 
 | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | Solo Transizione | 
4 b | 10.1.1 (BANDO 2016) | 167.000.000,00 | 0,00 | 29.500.000,00 ** | 117.500.000,00
 | 10.1.1 (BANDO 2017) |  |  | 20.000.000,00 * | 
 | 11.1 | 30.000.000,00 | 0,00 | 41.740.000,00 ** | - 11.740.000,00
 | 11.2 | 178.000.000,00 | 10.152.893,00 | 206.870.000,00 ** | - 39.022.893,00
4 c | 10.1.2 (BANDO 2016) | 10.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 ** | - 55.000.000,00
 | 10.1.2 (BANDO 2017) |  |  | 50.000.000,00 * | 
 | 10.1.3 | 20.000.000,00 | 0,00 | 38.000.000,00 ** | - 18.000.000,00
PRIORITÀ 4 – Avvisi pubblici: bandi attivati e risorse assegnate

## Slide 22
Misura Sottomisura Operazione | Importi a Bando * Importi concessi ** (€) | Data attivazione Bando | Data chiusura bando | Domande pervenute | Domande ammesse* Domande ammissibili all’istruttoria**
4.4 | Pubblicazione del bando prevista per Luglio 2018 |  |  |  | 
8.5 | 13.388.430* | 27/11/2017 | 26/03/2018 | 537 | Da definire
10.1.4/5/6 | 5.000.000** | 06/04/2017 | 15/05/2017 | 725 (10.1.4) 199 (10.1.5) 62 (10.1.6) | 714* (10.1.4) 199* (10.1.5) 62* (10.1.6)
10.2 | Pubblicazione del bando prevista per Luglio 2018 |  |  |  | 
12 | Solo Transizione |  |  |  | 
13 | Solo Transizione |  |  |  | 
10.1.1 (BANDO 2016) | 29.500.000** | 14/04/2016 | 15/06/2016 | 1.079 | 1.079*
10.1.1 (BANDO 2017) | 20.000.000* | 03/04/2017 | 15/05/2017 | 716 | 716**
11.1 | 41.740.000** | 07/04/2016 | 15/06/2016 | 4.504 | 2.460*
11.2 | 206.870.000** | 07/04/2016 | 15/06/2016 | 4.598 | 4.598*
10.1.2 (BANDO 2016) | 15.000.000** | 14/04/2016 | 15/06/2016 | 4.356 | 102*
10.1.2 (BANDO 2017) | 50.000.000* | 03/04/2017 | 15/05/2017 | 3.391 | 2.480**
10.1.3 | 38.000.000** | 14/04/2016 | 15/06/2016 | 740 | 740*
PRIORITÀ 4 – Avvisi pubblici: avanzamento procedurale

## Slide 23
PRIORITÀ 4 – Avanzamento procedurale
Dotazione finanziaria |  | € 556.259.743,80 | 
Importi impegnati nella transizione |  | € 35.312.636,80 | 6%
Importi impegnati a bando o concessi |  | € 419.498.430,00 | 76%
Importi da assegnare | Sottomisura 10.2 | € 15.000.000,00 | 15%
 | Sottomisura 4.4 | € 70.300.000,00 | 
Dotazione residua |  | € 16.148.677,00 | 3%

## Slide 24
 | 4.4 | 8.5 | 10.1.1/2/3/4/5/6 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 13.1
Impegnato * | € 4.700.000,00 | € 26.388.430,00 | € 159.700.000,00 | € 5.000.000,00 | € 41.740.000,00 | € 217.022.893,00 | € 249.743,80 | € 10.000,00
Importo erogato** | € 3.185.343,26 | € 6.905.983,58 | € 14.865.878,56 | € 3.802.327,97 | € 19.402.386,38 | € 62.955.528,29 | € 193.724,91 | € 8.552,75
*Corrisponde al budget dell’importo a bando (o importi concessi) sommato agli importi derivanti dagli impegni in transizione. Per le misure PSR 2014-2020 con bandi non ancora emanati, l’importo impegnato si riferisce unicamente agli importi derivanti dagli impegni in transizione. ** Corrisponde alla sommatoria di tutti i pagamenti effettuati per la/e Sottomisura/e, Operazione/i indicata/e.
PRIORITÀ 4 – Avanzamento della spesa
Chart: 
| 4.4 | 8.5 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 13.1
IMPEGNATO | 4700000 | 26388430 | 159700000 | 5000000 | 41740000 | 217022893 | 249743.8 | 10000
IMPORTO EROGATO | 3185343.26 | 6905983.58 | 14865878.56 | 3802327.97 | 19402386.38 | 62955528.29 | 193724.91 | 8552.75

## Slide 25
PRIORITÀ 4 – Avanzamento della spesa
Totale importi erogati | € 111.319.725,70 | 
Importi erogati per la transizione | € 24.844.743,25 | 22%
Importi erogati per la Nuova Programmazione | € 86.474.982,45 | 78%
Totale importi impegnati per la transizione | € 35.312.636,80 | 
Importi da erogare per la transizione | € 10.467.893,55 | 30%

## Slide 26
PRIORITÀ 4 – Avanzamento della spesa
Chart: MISURA 11 - Ripartizione dei pagamenti
| TRASCINAMENTI | NUOVA PROGRAMMAZIONE
MISURA 11 | 9096138.81 | 73261775.86
Chart: MISURA 10.1 - Ripartizione dei pagamenti
| TRASCINAMENTI | NUOVA PROGRAMMAZIONE
MISURA 10.1 | 1652671.97 | 13213206.59

## Slide 27
PRIORITÀ 4 – Avanzamento della spesa
OPERAZIONE | CAMPAGNA 2016 |  | 
 | Stima importo richiesto (€) | Importo erogato (€) | Avanzamento pagamenti (%)
10.1.1 | € 5.763.167,00 | € 3.029.266,00 | 52,56%
10.1.2 | € 3.000.000,00 | € - | 0,00%
10.1.3 | € 7.240.569,00 | € 6.649.070,00 | 91,83%
TOT. 10.1 | € 16.003.736,00 | € 9.678.336,00 | 60,48%
11.1 | € 13.890.463,00 | € 12.310.734,00 | 88,63%
11.2 | € 38.599.784,00 | € 35.265.365,00 | 91,36%
TOT. 11 | € 52.490.247,00 | € 47.576.099,00 | 90,64%

## Slide 28
PRIORITÀ 4 – Avanzamento della spesa
OPERAZIONE | CAMPAGNA 2017 |  | 
 | Stima importo richiesto (€) | Importo erogato (€) | Avanzamento pagamenti (%)
10.1.1 (Conferme 2016) | € 6.474.000,00 | € - | 0,00%
10.1.1 (Bando 2017) | € 3.200.000,00 | € - | 0,00%
10.1.2 (Conferme 2016) | € 2.000.000,00 | € - | 0,00%
10.1.2 (Bando 2017) | € 8.000.000,00 | € - | 0,00%
10.1.3 (Conferme 2016) | € 7.600.000,00 | € 3.207.631,00 | 42,21%
10.1.4 (Bando 2017) | € 588.235,00 | € - | 0,00%
10.1.5 (Bando 2017) | € 161.460,00 | € - | 0,00%
10.1.6 (Bando 2017) | € 50.304,00 | € - | 0,00%
TOT. 10.1 | € 28.073.999,00 | € 3.207.631,00 | 11,43%
11.1 (Conferme 2016) | € 15.809.743,00 | € 7.091.652,00 | 44,86%
11.2 (Conferme 2016) | € 36.781.932,00 | € 18.594.024,00 | 50,55%
TOT. 11 | € 52.591.675,00 | € 25.685.676,00 | 48,84%

## Slide 29
Priorità e relative Focus Area
PRIORITÀ 5
Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resilienti al clima
Avvisi pubblici
Avanzamento della spesa

## Slide 30
Focus Area | Misura Sottomisura Operazione | Dotazione finanziaria (€) | Importo impegnato in transizione (€) | Importi a Bando (€) | Dotazione residua (€)
5 a | 4.3.A | 14.000.000,00 | 23.000.000,00 | Da attivare | - 9.000.000,00
 | 16.5 | 10.000.000,00 | 0,00 | Da attivare | 10.000.000,00
5 b | 16.6 | 10.000.000,00 | 0,00 | Da attivare | 10.000.000,00
5 c | 4.3.B | 6.000.000,00 | 0,00 | Da attivare | 6.000.000,00
5 e | 8.1 | 20.000.000,00 | 8.350.000,00 | 5.537.190,00 | 6.112.810,00
 | 8.2 | 5.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00
 | 8.3 | 20.000.000,00 | 14.200.000,00 | 7.520.661,00 | - 1.720.661,00
 | 8.4 | 20.000.000,00 | 1.800.000,00 | 10.000.000,00 | 8.200.000,00
 | 16.8 | 2.000.000,00 | 0,00 | Da attivare | 2.000.000,00
PRIORITÀ 5 – Avvisi pubblici: bandi attivati e risorse assegnate

## Slide 31
Misura Sottomisura Operazione | Domande Pervenute | Importo richiesto (€) | Fase del procedimento | DdS ricevibili | DdS Ammissibili all’istruttoria | N. Concessioni | Importi Concessi (€)
4.3.A | Pubblicazione del bando a seguito della modifica del PSR |  |  |  |  |  | 
16.5 | Pubblicazione del bando prevista per Settembre 2018 |  |  |  |  |  | 
16.6 | Pubblicazione del bando prevista per Settembre 2018 |  |  |  |  |  | 
4.3.B | Pubblicazione del bando a seguito della modifica del PSR |  |  |  |  |  | 
8.1 | 522 | 33.639.217,53 | Istruttoria di ammissibilità | 338 | 93 |  | 
8.2 | 77 | 3.226.292,45 | Istruttoria di ammissibilità | 66 | 66 |  | 
8.3 | 584 | 91.803.928,50 | Istruttoria di ammissibilità | 544 | 457 |  | 
8.4 | 138 | 32.980.796,25 | Istruttoria di ammissibilità | 138 | 104 |  | 
16.8 | Pubblicazione del bando prevista per Giugno 2018 |  |  |  |  |  | 
PRIORITÀ 5 – Avvisi pubblici: avanzamento procedurale

## Slide 32
PRIORITÀ 5 – Avanzamento procedurale
Dotazione finanziaria |  | € 107.000.000,00 | 
Importi impegnati nella transizione |  | € 47.350.000,00 | 44%
Importi impegnati a bando |  | € 25.557.851,00 | 24%
Importi da assegnare | Sottomisura 4.3 | Non attivabile | 21%
 | Sottomisura 16.5 | € 10.000.000,00 | 
 | Sottomisura 16.6 | € 10.000.000,00 | 
 | Sottomisura 16.8 | € 2.000.000,00 | 
Dotazione residua |  | € 12.092.149,00 | 11%

## Slide 33
 | 4.3A/B | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8
Impegnato* | € 23.000.000,00 | € 13.887.190,00 | € 2.500.000,00 | € 21.720.661,00 | € 11.800.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00
Importo erogato** | € 21.440.524,54 | € 595.535,80 | € 0,00 | € 10.162.594,33 | € 240.788,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00
*Corrisponde al budget dei bandi emanati sommato agli importi derivanti dagli impegni in transizione. Per le misure PSR 2014-2020 con bandi non ancora emanati, l’importo impegnato si riferisce unicamente agli importi derivanti dagli impegni in transizione. ** Corrisponde alla sommatoria di tutti i pagamenti effettuati per la/e Sottomisura/e, Operazione/i indicata/e.
PRIORITÀ 5 – Avanzamento della spesa
Chart: 
| 4.3.A/B | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8
IMPEGNATO | 23000000 | 13887190 | 2500000 | 21720661 | 11800000 | 0 | 0 | 0
IMPORTO EROGATO | 21440524.54 | 595535.8 | 0 | 10162594.33 | 240788.82 | 0 | 0 | 0

## Slide 34
PRIORITÀ 5 – Avanzamento della spesa
Totale importi erogati | € 32.439.443,49 | 
Importi erogati per la transizione | € 32.439.443,49 | 100%
Importi erogati per la Nuova Programmazione | € 0,00 | 0%
Totale importi impegnati per la transizione | € 47.350.000,00 | 
Importi da erogare per la transizione | € 14.910.556,51 | 31%

## Slide 35
Priorità e relative Focus Area
PRIORITÀ 6
Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali
Avvisi pubblici
Avanzamento della spesa

## Slide 36
Focus Area | Misura Sottomisura Operazione | Dotazione finanziaria (€) | Importo impegnato in transizione (€) | Importi a Bando (€) | Dotazione residua (€)
6 b | 19.1 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00
 | 19.2 -19.4 | 155.000.000,00 | 9.615.000,00 | 145.385.000,00 | 0,00
 | 19.3 | 1.700.000,00 | 385.000,00 | Da attivare | 1.315.000,00
6 c | 7.3 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | Solo Transizione | 
PRIORITÀ 6 – Avvisi pubblici: bandi attivati e risorse assegnate

## Slide 37
Misura Sottomisura Operazione | Domande Pervenute | Importo richiesto (€) | Fase del procedimento | DdS ricevibili | DdS Ammissibili all’istruttoria | N. Concessioni | Importi Concessi (€)
19.1 | 23 | 1.784.145,22 | Concessioni | 23 | 23 | 23 | 1.663.778,30
19.2 -19.4 | 23 | 30.224.036,30 | Istruttoria di ammissibilità | 23 | 23 |  | 
19.3 | Pubblicazione del bando prevista per Settembre 2018 |  |  |  |  |  | 
7.3 | Solo transizione |  |  |  |  |  | 
PRIORITÀ 6 – Avvisi pubblici: avanzamento procedurale

## Slide 38
PRIORITÀ 6 – Avanzamento procedurale
Dotazione finanziaria |  | € 178.000.000,00 | 
Importi impegnati nella transizione |  | € 30.000.000,00 | 17%
Importi impegnati a bando |  | € 146.685.000,00 | 82%
Importi da assegnare | Sottomisura 19.3 | € 1.315.000,00 | 1%
Dotazione residua |  | € 0,00 | 0%

## Slide 39
 | 7.3 | 19.1 | 19.2/4 | 19.3
Impegnato* | € 20.000.000,00 | € 1.300.000,00 | € 155.000.000,00 | € 385.000,00
Importo erogato** | € 802.199,32 | € 171.633,74 | € 3.578.893,45 | € 296.819,29
*Corrisponde al budget dei bandi emanati sommato agli importi derivanti dagli impegni in transizione. Per le misure PSR 2014-2020 con bandi non ancora emanati, l’importo impegnato si riferisce unicamente agli importi derivanti dagli impegni in transizione. ** Corrisponde alla sommatoria di tutti i pagamenti effettuati per la/e Sottomisura/e, Operazione/i indicata/e.
PRIORITÀ 6 – Avanzamento della spesa
Chart: 
| 7.3 | 19.1 | 19.2/4 | 19.3
IMPEGNATO | 20000000 | 1300000 | 155000000 | 385000
IMPORTO EROGATO | 802199.32 | 171633.74 | 3578893.45 | 296819.29

## Slide 40
PRIORITÀ 6 – Avanzamento della spesa
Totale importi erogati | € 4.849.545,80 | 
Importi erogati per la transizione | € 4.677.912,06 | 96%
Importi erogati per la Nuova Programmazione | € 171.633,74 | 4%
Totale importi impegnati per la transizione | € 30.000.000,00 | 
Importi da erogare per la transizione | € 25.322.087,94 | 84%

## Slide 41
Misure, sottomisure, operazioni | Stato | n. | Importo impegnato* | %
1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1.A, 4.1.B, 4.2, 5.1, 5,2,6.1, 6.4, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 11.1, 11.2, 12, 13, 16.1, 16.3.2, 19.1, 19.2,19.4 | Attivate | 33 | € 1.299.358.397 | 80
1.3, 4.4, 10.2, 8.6, 16.2, 16.3.1, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 2.1, 2.3, 4.3, 19.3, 4.1.C | Da attivare | 15 | € 317.372.182 | 20
TOTALE |  | 48 | € 1.616.730.579 | 100
Stato di attivazione delle Misure
*Corrisponde al budget degli importi a bando (o importi concessi per la P4) sommato agli importi derivanti dagli impegni in transizione.

## Slide 42
Anno 2018 | SPESA PUBBLICA | FEASR
Obiettivo N+3 | 348.684.297,52 € | 210.954.000,00 €
Spesa totale al 04.05.2018 | 251.092.465,87 € | 151.910.941,85 €
Spesa ancora da effettuare entro il 2018 (N+3) | 97.591.831,65 € | 59.043.058,15 €
Spesa preventivata al 2018 | 364.713.466,87 € | 220.651.646,85 €
I pagamenti previsti a valere sulle misure a superficie (misure 10 e 11) attivati nel 2016 e nel 2017, di concerto con le somme previste per la transizione (specialmente quelle riferite alla ex misura 125 del PSR 2007 -2013), con gli anticipi a valere sulla sm 19.4 per le spese di gestione dei GAL e la Misura 20 assicurano il raggiungimento dell’obiettivo N+3 al 2018.
Obiettivo spesa N+3